## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4 (Entrega)
Horas	Hitos		ARP	NGG	OPS	OGB	1	2	5	6	7		8	9	12	13	14		15	16	19	20	21		22	23
2	1	R1
3	1	R2
3	1	R3
2	1	R4
3	1	R5
3	1	R6
3	1	R7
2	1	R8
2	1	R9
1	1	R10
2	1	R11
2	1	R12
2	2	R13
1	2	R14
2	2	R15
3	2	R16
3	2	R17
1	2	R18
3	2	R19
2	2	R20
	2	R21
	2	R22
	2	R23
	2	R24
	2	R25
1	2	Makefile
?	2	Depurar
		Leyenda de colores:					Se realizará una reunión cada miércoles (30 mins)
	Óscar Pinto Santamaría (OPS): 12H					13:30H					Las reuniones se marcarán en este color
	Andrea Ruiz Pastor (ARP): 13H					14:30H					Actividades realizadas
	Jose Ignacio Gómez García (NGG): 13H					14:30H					Actividades en proceso
	Óscar Gómez Borzdynski (OGB): 13H					14:30H
	TODOS LOS PARTICIPANTES

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2
R3	Nombre3
R4	Nombre4
R5	Nombre5
R6	Nombre6