## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 (Entrega)
Horas | Hitos |  | ARP | NGG | OPS | OGB | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1 | R1 | X
3 | 1 | R2 | X
3 | 1 | R3 | X
2 | 1 | R4 | X
3 | 1 | R5 |  |  |  | X
3 | 1 | R6 |  |  | X
3 | 1 | R7 |  |  | X
2 | 1 | R8 |  |  | X
2 | 1 | R9 |  | X
2 | 1 | R10 |  | X
2 | 1 | R11 |  |  | X
2 | 1 | R12 |  |  |  | X
2 | 2 | R13 |  | X |  | X |  |  |  |  | ¦¦¦¦¦¦
1 | 2 | R14 |  |  |  | X
2 | 2 | R15 |  | X |  | X | [5 empty] | ¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦
3 | 2 | R16 |  | X
4 | 2 | R17 |  |  |  | X
2 | 2 | R18 |  |  |  | X
3 | 2 | R19 |  | X
2 | 2 | R20 |  | X
3 | 2 | R21 |  |  | X
1 | 2 | R22 |  |  | x
1 | 2 | R23 |  |  | X
3 | 2 | R24 | X
1 | 2 | R25 | X
1 | 2 | Makefile |  |  |  | X
? | 2 | Depurar | X | X | X | X
|  | Leyenda de colores: | [5 empty] | Se realizará una reunión cada miércoles (30 mins)
| Óscar Pinto Santamaría (OPS): 15H | [7 empty] | 16:30H |  |  |  | Las reuniones se marcarán en este color
| Andrea Ruiz Pastor (ARP): 15H | [7 empty] | 16:30H |  |  |  | Actividades realizadas
| Jose Ignacio Gómez García (NGG): 15H | [7 empty] | 16:30H |  |  |  | Actividades en proceso
| Óscar Gómez Borzdynski (OGB): 15H | [6 empty] | 16:30H
TODOS LOS PARTICIPANTES

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Nombre1
R2 | Nombre2
R3 | Nombre3
R4 | Nombre4
R5 | Nombre5
R6 | Nombre6