## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4 (Entrega)
Horas	Hitos		ARP	NGG	OPS	OGB	1	2	5	6	7		8	9	12	13	14		15	16	19	20	21		22	23
2	1	R1	X
3	1	R2	X
3	1	R3	X
2	1	R4	X
3	1	R5				X
3	1	R6			X
3	1	R7			X
2	1	R8			X
2	1	R9		X
2	1	R10		X
2	1	R11			X
2	1	R12				X
2	2	R13		X		X					||||||
1	2	R14				X
2	2	R15		X		X					||||||	||||||
3	2	R16		X
4	2	R17				X
2	2	R18				X
3	2	R19		X
2	2	R20		X
3	2	R21			X
1	2	R22			x
1	2	R23			X
3	2	R24	X
1	2	R25	X
1	2	Makefile				X
?	2	Depurar	X	X	X	X
		Leyenda de colores:					Se realizará una reunión cada miércoles (30 mins)
	Óscar Pinto Santamaría (OPS): 15H					16:30H					Las reuniones se marcarán en este color
	Andrea Ruiz Pastor (ARP): 15H					16:30H					Actividades realizadas
	Jose Ignacio Gómez García (NGG): 15H					16:30H					Actividades en proceso
	Óscar Gómez Borzdynski (OGB): 15H					16:30H
	TODOS LOS PARTICIPANTES

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2
R3	Nombre3
R4	Nombre4
R5	Nombre5
R6	Nombre6