## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4 (Entrega)
Horas	Hitos		ARP	NGG	OPS	OGB	3	4	7	8	9		10	11	14	15	16		17	18	21	22	23		24
2	1	R1	x
3	1	R2		x
3	1	R3		x
2	1	R4			x
3	1	R5			x
3	1	R6				x
3	1	R7				x
2	1	R8				x
2	2	R9				x
1	1	R10	x
2	1	R11	x
2	1	R12	x
2	1	R13			x
1	1	R14			x
2	2	R15			x
3	2	R16		x
3	2	R17	x
1	2	R18		x
3	2	R19	x	x
2	2	R20			x	x
1	2	Makefile				x
?	2	Depurar	x	x	x	x
		Leyenda de colores:					Se realizará una reunión cada miércoles (30 mins)
	Óscar Pinto Santamaría (OPS): 12H					13:30H					Las reuniones se marcarán en este color
	Andrea Ruiz Pastor (ARP): 13H					14:30H					Actividades realizadas
	Jose Ignacio Gómez García (NGG): 13H					14:30H					Actividades en proceso
	Óscar Gómez Borzdynski (OGB): 13H					14:30H
	TODOS LOS PARTICIPANTES

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2
R3	Nombre3
R4	Nombre4
R5	Nombre5
R6	Nombre6